## Slide 1
Adaptación de Skills IA
al Ecosistema BCV/BACC
Presentación Ejecutiva
Proyecto: skills de agente IA para los microservicios backend de Apertura de Cuentas Comerciales (BACC)
Ecosistema: BCV/BACC · Interbank · Entregable: NTT DATA
Cronograma: 13 ago → 09 oct 2026 · Semana 4 en curso · Pipeline HU → DHU → código con graphify (~85 % menos tokens)
© 2026 NTT DATA, Inc.
1

## Slide 2
01 · Contexto del Proyecto
Iniciativa, problema, metodología y valor cuantificado
© 2026 NTT DATA, Inc.
2

## Slide 3
¿Qué es este proyecto?
1
Ecosistema BCV/BACC
7 microservicios backend Java/Spring Boot fuertemente integrados: Azure Service Bus, OpenFeign, SQL Server + Cosmos DB, Key Vault.
2
Qué construimos
Skills de agente IA (instrucciones especializadas para asistentes de código tipo GitHub Copilot) para generar, mantener y diagnosticar los microservicios.
3
Flujo objetivo
Convertir una Historia de Usuario (HU) de negocio en una Historia Técnica (DHU) detallada y, opcionalmente, en cambios de código.
© 2026 NTT DATA, Inc.
3

## Slide 4
Problema y objetivo principal
⚠ Problema a resolver
Analizar e implementar Historias de Usuario con un LLM que lee repositorios completos es caro y lento (~50 000–90 000 tokens por HU) y no sigue un estándar corporativo. Dificulta escalar el uso de asistentes de IA en el desarrollo de BACC.
🎯 Objetivo principal
Construir skills de agente que codifiquen el conocimiento del dominio BACC e implementen el pipeline HU → DHU → código, usando graphify como motor de análisis local para reducir el consumo de tokens ~85 %, alineados al template corporativo ibk-hu-technical-refinement.
© 2026 NTT DATA, Inc.
4

## Slide 5
Estado actual → estado objetivo
Dimensión | Estado actual | Estado objetivo
Análisis de HUs | LLM lee repos completos (~70k tokens/HU) | graphify local + contexto mínimo (~10k tokens/HU)
Especificación | Informal, sin estándar | DHU con template ibk-hu-technical-refinement
Implementación | Manual, sin guía de dominio | Asistida por skills especializados + ramas feature/HU-…
Conocimiento de dominio | Implícito en el equipo | Codificado en 13 skills reutilizables
© 2026 NTT DATA, Inc.
5

## Slide 6
Valor para el banco (cuantificado)
~85 % menos tokens
Por HU analizada: de ~70 000 a ~10 000 tokens.
13 skills de dominio
Capturan convenciones BACC: hexagonal, ASB, OpenFeign, JPA, Cosmos, observabilidad y testing.
Pipeline reproducible
HU → DHU → código con validación y gates propios (DoR / DoD).
Onboarding acelerado
Equipo de desarrollo autónomo en el uso de asistentes de IA.
Trazabilidad corporativa
DHU estándar + contexto versionado (service-map.md, gotchas.md).
© 2026 NTT DATA, Inc.
6

## Slide 7
Metodología: SDD + BMAD
Spec-Driven Development — la especificación (DHU) es el artefacto central y va antes del código · BMAD: Understand → Design → Build → Validate
Fase SDD | Acción del flujo BCV
Especificar (entrada) | HU funcional de negocio
Research-Driven Context | bcv-hu-context-analyzer investiga el código real con graphify → .context/hu-<codigo>.md
Especificar formalmente | bcv-dhu-writer escribe la DHU (criterios de aceptación, endpoints, mapa técnico)
Implementar desde la spec | bcv-hu-implementer aplica la DHU en ramas feature (dry-run / apply)
Verificar / feedback | Linter + tests, revisión humana y gotchas que vuelven al contexto
© 2026 NTT DATA, Inc.
7

## Slide 8
¿Por qué no Spec-Kit ni OpenSpec?
Se evaluaron los frameworks SDD genéricos y se descartaron a favor del flujo custom BCV:
Aspecto | Flujo BCV (custom) | Spec-Kit / OpenSpec
Formato de spec | DHU (ibk-hu-technical-refinement) | spec.md propio / specs/ + deltas
Investigación de código | graphify — grafo local, ~0 tokens | LLM lee archivos
Contexto multi-servicio | workspace + service-map.md + gotchas.md | repo-local
Alineación corporativa | Alta (BCV/BACC) | Baja (genérico)
Eficiencia de tokens | Contexto mínimo y consultas quirúrgicas | Mayor consumo por HU
Control del pipeline | Gates propios, sin commit automático | Flujo genérico
© 2026 NTT DATA, Inc.
8

## Slide 9
Ahorro de tokens
Escenario | Tokens estimados por HU
Con skills + graphify | ~8 000 – 12 000
Con skills, sin graphify | ~25 000 – 45 000
Sin skills ni graphify | ~50 000 – 90 000
Ahorro vs. LLM puro: ~85 % menos
HU de ejemplo «Agregar oficina registral en canal BCW»: ~10 000 tokens con skills + graphify, frente a ~33 000 sin graphify y ~70 000 sin skills ni graphify.
© 2026 NTT DATA, Inc.
9

## Slide 10
Stack tecnológico
Capa | Tecnología
Lenguaje | Java 21 (Java 17 en service-point-service)
Framework | Spring Boot 3.x (ads-spring-boot-dependencies)
Arquitectura | Hexagonal / Ports & Adapters (6 de 7 servicios)
Integración | Azure Service Bus (ads-spring-boot-starter-messaging) · OpenFeign
Persistencia | SQL Server (JPA/Hibernate) · Azure Cosmos DB
Seguridad | JWT Bearer + Azure Key Vault + Spring Cloud Config
Observabilidad | bcv-commons-observability · Spring Actuator
© 2026 NTT DATA, Inc.
10

## Slide 11
02 · Alcance del Proyecto
Qué incluye y qué queda fuera
© 2026 NTT DATA, Inc.
11

## Slide 12
Resumen de alcance
7
microservicios backend
Java / Spring Boot · BACC
13
skills de agente IA
3 pipeline + 10 implementación
~85 %
menos tokens por HU
de ~70k a ~10k tokens
8 sem.
de duración
13 ago → 09 oct 2026
© 2026 NTT DATA, Inc.
12

## Slide 13
Incluido — 7 microservicios backend BACC
Servicio | Arquitectura
party-lifecycle-management-service | Hexagonal (orquestador central)
channel-activity-service | Hexagonal (procesador stateless)
compliance-service | Hexagonal
current-account-service | Hexagonal
customer-service | Hexagonal
account-opening-reporting-service | Hexagonal (SQL + Cosmos)
service-point-service | Layered (legacy)
© 2026 NTT DATA, Inc.
13

## Slide 14
Incluido — 13 skills de agente
Pipeline (3)
bcv-hu-context-analyzer
bcv-dhu-writer
bcv-hu-implementer
Implementación (10)
bcv-hexagonal-architecture · bcv-clean-architecture · bcv-java-spring-boot · bcv-openapi-design · bcv-openfeign · bcv-azure-service-bus · bcv-spring-data-jpa-sql-server · bcv-cosmos-db · bcv-commons-observability · bcv-testing
Flujo completo HU → DHU → implementación
Con graphify y contexto mínimo versionado por servicio: service-map.md · architecture-conventions.md · cross-service-patterns.md · gotchas.md
© 2026 NTT DATA, Inc.
14

## Slide 15
Fuera de alcance / Etapa 2 candidata
Ítem | Motivo
Frontend, pantallas y lógica de presentación | El flujo analiza microservicios backend únicamente
Migración de service-point-service a hexagonal | Deuda técnica detectada — candidata a trabajo futuro
Completar rest-api.yaml vacíos en varios servicios | Deuda de documentación de contratos
Activar quality gates (SpotBugs / PMD en skip=true) | Mejora de calidad independiente
Otros ecosistemas no BACC | Fuera del dominio del proyecto
© 2026 NTT DATA, Inc.
15

## Slide 16
03 · Equipo de Trabajo
Equipo NTT DATA, contraparte del banco y responsables por entregable
© 2026 NTT DATA, Inc.
16

## Slide 17
Equipo IA (NTT Data)
Jose Luis Mejia Rojas
Arquitecto IA
Disponibilidad: 13 ago – 10 sep 2026
Arquitectura del flujo HU → DHU, decisiones de contexto y adopción de graphify, diseño del workspace, validación de DHUs e interlocución con el cliente.
Oscar Fabian Castro Severino
Ingeniero IA
Disponibilidad: 13 ago – 09 oct 2026
Implementación y refinamiento de skills, grafos graphify, ejecución del pipeline (análisis, DHU, implementación), pruebas y reportes. Desde el 10 sep: soporte y afinaciones.
© 2026 NTT DATA, Inc.
17

## Slide 18
Equipo de desarrollo del banco (colaboración)
Contraparte que valida en la práctica: dispone del entorno en su propia PC y ejecuta iteraciones con feedback sobre los skills.
1
Sergio Manuel
Líder técnico
2
Lionel Gonzales
Desarrollador
3
Fernando Camargo
Desarrollador
4
Jose Peramas
Desarrollador
© 2026 NTT DATA, Inc.
18

## Slide 19
Responsable por entregable
Entregable | Responsable
Arquitectura del flujo + workspace y convenciones | Jose Luis (Arquitecto IA)
Contexto versionado (service-map.md, convenciones) | Jose Luis
Skills del pipeline (3) | Jose Luis + Oscar
Skills de implementación (10) | Oscar
Grafos graphify (7 repos) | Oscar
Análisis de HUs y generación de DHU | Oscar (ejecución) + Jose Luis (validación)
Implementación y reporte | Oscar
gotchas.md por servicio | Jose Luis y Oscar (con soporte IA)
Validación y feedback | Equipo dev banco (Sergio Manuel, líder técnico)
© 2026 NTT DATA, Inc.
19

## Slide 20
Riesgo de dotación
10 sep 2026 — Jose Luis finaliza su participación (mitad del proyecto)
Su trabajo queda culminado y traspasado en esa fecha. A partir de ahí, Oscar queda como único recurso del equipo IA, en rol de soporte y afinaciones finales.
Mitigación
Traspaso planificado con trabajo culminado antes del 10 sep + cobertura de Oscar en soporte y afinaciones.
© 2026 NTT DATA, Inc.
20

## Slide 21
04 · Roadmap del Proyecto
8 semanas · iterativo (SDD + BMAD) · ciclos semanales
© 2026 NTT DATA, Inc.
21

## Slide 22
Esfuerzo por bloque (estimación)
Bloque de trabajo | Semanas | Esfuerzo
Consolidación de repos + entorno | S1 | 10 %
Skills del pipeline + graphify | S2 | 20 %
Skills de implementación + iteración | S3–S6 | 40 %
Validación con equipo banco + correcciones | S7 | 15 %
Documentación, onboarding y cierre | S8 | 10 %
Soporte y afinaciones (Oscar) | Cierre | 5 %
Equipo de 2 personas durante ~8 semanas · metodología iterativa con ciclos semanales.
© 2026 NTT DATA, Inc.
22

## Slide 23
Distribución por tipo de actividad
Tipo de actividad | Esfuerzo aprox.
Creación y refinamiento de skills | 45 %
Investigación y análisis de código (graphify) | 20 %
Validación y feedback | 15 %
Documentación y onboarding | 15 %
Configuración y setup | 5 %
El 65 % del esfuerzo es trabajo técnico (skills + análisis de código); el 35 % restante es validación, documentación y setup.
© 2026 NTT DATA, Inc.
23

## Slide 24
Roadmap — Semanas 1 a 4
Sem. | Fechas | Estado | Hito | Detalle
1 | 13–19 ago | Completada | Consolidación de repos + entorno | Información de los 7 microservicios consolidada y entorno configurado.
2 | 20–26 ago | Completada | graphify + skills del pipeline | Adopción de graphify y creación de los 3 skills del pipeline; primer ejercicio con Fernando Camargo (~2 h vs ~8 h tradicional); acuerdo de entrega de HU con el cliente.
3 | 27 ago–02 sep | Completada | Primer ejercicio con equipo dev (EVT) | Prueba EVT con Lionel Gonzales: bcv-hu-context-analyzer (graphify) → DHU → implementación → ambiente dev. Resultado satisfactorio: casi 4 días de implementación ahorrados.
4 | 03–09 sep | En curso | Consolidación + iteración de skills | Consolidar el resultado del EVT, incorporar el feedback de Lionel Gonzales y seguir iterando skills con código real; preparar el traspaso de Jose Luis (10 sep).
© 2026 NTT DATA, Inc.
24

## Slide 25
Roadmap — Semanas 5 a 8 + cierre
Sem. | Fechas | Estado | Hito | Detalle
5 | 10–16 sep | Propuesto | Iteración + DHU | Refinar skills según feedback; generar la DHU técnica (bcv-dhu-writer) y resolver dudas pendientes con el cliente.
6 | 17–23 sep | Propuesto | Iteración + implementación | Mejora de skills y ejecución de bcv-hu-implementer (dry-run → apply): ramas feature/HU-… con reporte de implementación.
7 | 24–30 sep | Propuesto | Validación con equipo dev | El equipo dev del banco prueba en su entorno (PC) y devuelve feedback; ciclo ajustar → regenerar → revalidar.
8 | 01–07 oct | Propuesto | Estabilización y cierre | Estabilización final de skills, documentación/onboarding, demo con el cliente y lecciones aprendidas.
C | 08–09 oct | Propuesto | Cierre de entregables | Cierre final y traspaso a cargo de Oscar (Jose Luis culminó el 10 sep).
© 2026 NTT DATA, Inc.
25

## Slide 26
Hitos clave
Hito | Fecha ref. | Descripción
🚀 Kick-off | 13 ago 2026 | Inicio oficial del proyecto
🧭 Graphify + skills del pipeline | 26 ago 2026 | Decisión de ahorro de tokens + creación de los 3 skills del pipeline
💻 Primera prueba con equipo dev (EVT) | 01 sep 2026 | Flujo completo validado con Lionel Gonzales — ahorro de ~4 días de implementación
🏁 Culminación Arquitecto IA | 10 sep 2026 | Traspaso de Jose Luis; Oscar queda como soporte / afinaciones
🧪 Validación con equipo dev del banco | 30 sep 2026 | Feedback incorporado a los skills
🎯 Cierre del proyecto | 09 oct 2026 | Skills estabilizados + documentación y onboarding
© 2026 NTT DATA, Inc.
26

## Slide 27
Dependencias y condiciones de inicio
Dependencia | Responsable | Estado | Impacto si no se resuelve
Entrega de la HU de negocio | Interbank | Completada (S3) | Sin HU no se valida el pipeline end-to-end
Entorno de trabajo del equipo dev (PC) | Equipo dev banco | Disponible | Bloquea la validación con feedback
Grafos graphify de los 7 repos | Equipo IA | Generados (S1) | Sin grafos, el análisis consume tokens
Acceso a repositorios BACC | Interbank | OK | Bloquea análisis e implementación
Continuidad tras el 10 sep | Equipo IA | Planificado | Oscar asume soporte y afinaciones
© 2026 NTT DATA, Inc.
27

## Slide 28
Riesgos del proyecto
Sev. | Riesgo | Mitigación
Alto | Salida de Jose Luis (Arquitecto IA) el 10 sep, a mitad del proyecto | Traspaso planificado; trabajo culminado antes del 10 sep; Oscar cubre soporte y afinaciones
Medio | Dependencia de una HU real del cliente para validar el pipeline | Acuerdo de entrega de HU ya conversado con el cliente
Medio | Feedback del equipo dev del banco fuera de tiempo | El equipo dev ya dispone del entorno en su PC; canal de iteración definido
Medio | service-point-service legacy (Java 17, estructura plana) | Skill bcv-clean-architecture para migrar; no bloquea el resto
Bajo | Grafos graphify desactualizados | Regeneración en CI / check-update
© 2026 NTT DATA, Inc.
28

## Slide 29
Problemas y riesgos técnicos identificados
Severidad | Problema técnico
Medio | Arquitectura heterogénea: service-point-service es el único sin patrón hexagonal
Medio | rest-api.yaml vacíos en varios servicios
Bajo | Quality gates (SpotBugs / PMD) en skip=true en varios repos
Bajo | Feature flags implementados como propiedades Spring simples, sin plataforma dedicada
Ninguno de estos problemas bloquea el pipeline HU → DHU → código; se gestionan como deuda técnica del ecosistema.
© 2026 NTT DATA, Inc.
29

## Slide 30
05 · Criterios de Éxito (KPIs)
Cómo mediremos que el proyecto cumplió
© 2026 NTT DATA, Inc.
30

## Slide 31
Criterios de éxito (KPIs)
Criterio | Indicador
13 skills operativos | Pipeline + implementación validados sobre código real
Ahorro de tokens demostrado | ~85 % vs. LLM puro (~8 000–12 000 tokens/HU)
Pipeline validado end-to-end | HU de negocio → DHU → código en ambiente de desarrollo
Estándar corporativo | DHU generada con template ibk-hu-technical-refinement
Feedback incorporado | Correcciones del equipo dev aplicadas en las iteraciones
Onboarding entregado | Documentación + equipo dev autónomo con los skills
© 2026 NTT DATA, Inc.
31

## Slide 32
Próximos pasos inmediatos
Pasos 1–3 ya ejecutados en la semana 3 (01 sep) con Lionel Gonzales sobre un EVT — flujo validado end-to-end con ~4 días ahorrados.
Hecho
Probar el pipeline sobre un EVT
Validación con Lionel Gonzales (semana 3).
Hecho
Ejecutar bcv-hu-context-analyzer
Análisis con graphify → .context/hu-<codigo>.md.
Hecho
Iterar los skills con código real
Feedback de la prueba EVT incorporado.
S4
Consolidar el feedback
Incorporar correcciones de desarrollo (semana 4).
S4
Preparar el traspaso (10 sep)
Cerrar arquitectura, validaciones y acuerdos con el cliente.
© 2026 NTT DATA, Inc.
32

## Slide 33
Skills IA para el Ecosistema BCV/BACC
Pipeline HU → DHU → código · 13 skills · ~85 % menos tokens
Próximo hito: validación con el equipo dev del banco y traspaso del Arquitecto IA (10 sep 2026)
© 2026 NTT DATA, Inc.
33