## Slide 1
Adaptación de Skills IA
al Ecosistema BCV/BACC
Presentación Ejecutiva — Resumen
Proyecto: skills de agente IA para los microservicios backend de Apertura de Cuentas Comerciales (BACC)
Ecosistema: BCV/BACC · Interbank · Entregable: NTT DATA
Cronograma: 13 ago → 09 oct 2026 · Sprint 2 en curso (4 sprints de 2 semanas)
© 2026 NTT DATA, Inc.
1

## Slide 2
Alcance del Proyecto
7
microservicios backend
3
skills del pipeline
~85 %
menos tokens por HU
8 sem.
13 ago → 09 oct 2026
¿Qué es este proyecto?
El ecosistema BCV/BACC de Interbank opera sobre 7 microservicios backend Java/Spring Boot. El proyecto construye un pipeline de 3 skills de agente que convierte una Historia de Usuario (HU) de negocio en una Historia Técnica (DHU) y, opcionalmente, en código — usando graphify para reducir el consumo de tokens en ~85 %.
© 2026 NTT DATA, Inc.
2

## Slide 3
Metodología: SDD + BMAD
El proyecto sigue Spec-Driven Development (SDD) y BMAD:
SDD
Framework de desarrollo guiado por especificaciones. Antes de escribir código se produce y aprueba una spec (la DHU) con criterios de aceptación y mapa técnico — bcv-hu-implementer no genera código si la DHU tiene gaps sin resolver.
BMAD
Framework de desarrollo ágil con IA. Es el ciclo interno que cada skill sigue al construir algo: Understand (entender la tarea y el código), Design (diseñar el cambio), Build (generarlo) y Validate (verificarlo).
Fase SDD | Acción del flujo BCV
Intención de entrada | HU funcional de negocio
Research-Driven Context | bcv-hu-context-analyzer investiga el código real con graphify → .context/hu-<codigo>.md
Especificar formalmente | bcv-dhu-writer escribe la DHU (criterios de aceptación, endpoints, mapa técnico)
Implementar desde la spec | bcv-hu-implementer aplica la DHU en ramas feature (dry-run / apply)
Verificar / feedback | Linter + tests, revisión humana y gotchas que vuelven al contexto
© 2026 NTT DATA, Inc.
3

## Slide 4
Skills que se Identificaron
Se identificó y construyó un pipeline de 3 skills principales, uno por cada paso del flujo SDD:
HU funcional
requerimiento de negocio
→
bcv-hu-context-analyzer
investiga código con graphify
→
Contexto técnico
.context/hu-<codigo>.md
→
bcv-dhu-writer
escribe la especificación
→
DHU
spec ibk-hu-technical-refinement
→
bcv-hu-implementer
implementa desde la spec
→
Código
ramas feature + tests
Primera entrega: un plan de tareas validado
bcv-hu-context-analyzer (research con graphify) y bcv-dhu-writer (especificación) ejecutan la primera parte del pipeline y entregan un plan de tareas (la DHU) validado. Desde ahí, bcv-hu-implementer aplica el plan y genera el código, iterando con el feedback del equipo dev.
© 2026 NTT DATA, Inc.
4

## Slide 5
Resultados (hitos medidos)
Los dos primeros ejercicios con el equipo dev del banco cuantificaron el ahorro frente a la forma tradicional:
Usuario | HU / EVT | Compl. | Tradic. (h) | Copilot (h) | Skill+Graphify (h) | Ahorro
Fernando Camargo | Identificación de canal OneAPP en trama Postmortem | Baja | 8 | 4 | 2 | 75 %
Lionel Gonzales | [EVT] Arquitectura cluster-to-cluster – Paquete 1 | Media | 48 | 40 | 10 | 79 %
Fernando Camargo
HU · complejidad baja
75 % ahorro
Chart: 
| Tradicional | Copilot | Skill + Graphify
Horas | 8 | 4 | 2
-75 %
Lionel Gonzales
EVT · complejidad media
79 % ahorro
Chart: 
| Tradicional | Copilot | Skill + Graphify
Horas | 48 | 40 | 10
-79 %
En el caso de mayor complejidad (Lionel Gonzales), pasar de 48 h a 10 h equivale a un ahorro de ~79 % (~4 días de implementación).
© 2026 NTT DATA, Inc.
5

## Slide 6
Roadmap
SPRINT 1
13–26 ago
SEM 1 13–19 ago
Consolidación de repos + entorno
Arranque de los 3 skills del pipeline
SEM 2 20–26 ago
Adopción de graphify
Ejecución de HU con equipo dev (primer ejercicio real)
SPRINT 2
27 ago–09 sep
SEM 3 27 ago–02 sep
Iteración de los skills del pipeline
Ejecución EVT con equipo dev (context-analyzer → DHU → código)
SEM 4 03–09 sep
Consolidar feedback de la ejecución EVT
Iterar skills del pipeline con código real
SPRINT 3
10–23 sep
SEM 5 10–16 sep
Skills adicionales: bcv-hexagonal-architecture y bcv-openapi-design
Sumar bcv-spring-data-jpa-sql-server (persistencia SQL Server)
SEM 6 17–23 sep
Consolidar el pipeline completo
Ejecutar bcv-hu-implementer (dry-run → apply)
SPRINT 4
24 sep–09 oct
SEM 7 24–30 sep
Validación con equipo dev del banco (entorno propio)
Ciclo: ajustar → regenerar → revalidar
SEM 8 01–07 oct
Estabilización final de skills
Documentación, onboarding y demo al cliente
SEM C 08–09 oct
Cierre final de entregables
Traspaso a cargo de Oscar
Completada
En curso
Propuesto
© 2026 NTT DATA, Inc.
6

## Slide 7
Próximos Pasos
1
Skills adicionales: bcv-hexagonal-architecture y bcv-openapi-design
Complementan el pipeline: hexagonal-architecture define el patrón de todo el código, y openapi-design define lo que se expone y valida la HU contra su contrato. bcv-spring-data-jpa-sql-server (persistencia SQL Server, usada por casi toda HU) se suma como tercer complemento.
2
Iterar los skills en las próximas HUs
Ampliar su cobertura con casos de uso adicionales del banco, sobre Historias de Usuario reales.
3
Oscar queda a cargo del proyecto
Tras el traspaso del Arquitecto IA (10 sep): soporte continuo y afinación de los skills.
4
Refinar los skills
Con más código real y el feedback continuo del equipo dev del banco.
© 2026 NTT DATA, Inc.
7

## Slide 8
Skills IA para el Ecosistema BCV/BACC
Pipeline HU → DHU → código · 3 skills · ~85 % menos tokens
Próximos pasos: iterar y refinar los skills en las próximas HUs, con Oscar a cargo del proyecto
© 2026 NTT DATA, Inc.
8